## Foglio1
	Attività	Precedenza	Durata	prima data		ultima data
				inizio	fine	inizio	fine
1	Definire query Login	4
2	Front-end Admin	14
3	Backend Admin	13
4	Definizione E/R	INIZIALE
5	File create table	4
6	Query login	1,5
7	Query backend/frontend	10,5
8	insert dati	6,7
9	Struttura richieste	INIZIALE
10	definire querybackend/frontend	4
11	Funzione formattazione risposta	10
12	Funzione controllo richiesta	11
13	Funzione che esegue richiesta e crea risposta	12
14	pagina di ricerca	10
15	filtro di ricerca	14
16	home page	15
17	pagina scheda film	15